## 2022 BKP (hidden)
Controle de Pendência documental AS BUILT DUTO- 2022
PROJETO | POÇO | AS BUILT - DUTOS | ISOMETRICO | TOPOGRAFIA E TOPOGRAFO | RELATÓRIO | JUNTAS | DESENHO | ISOMÉTRICO | OBS |  | LEGENDA DE CORES
P0044 - Escoamento | PIR - 11 | OK | OK | OK | OK | OK |  | IS-1600.0044-1210-200-ORG-001 - FL-02 | NÃO HOUVE CADASTRO DAS JUNTAS ANTES DA COBERTURADA LINHA. | FALSE
P0051 - Adequação | PIR - 127 | OK | OK | OK | OK | OK |  | IS-1600.0051-1210-200-ORG-017_0 |  | FALSE | FINALIZADO
P0044 - Escoamento | PIR - 37 | OK | OK | OK | OK | OK |  | IS-1600.0044-1210-200-ORG-018 |  | FALSE | SOLICITAR CONTRATADA
P0063 - Estocagem | PIR - 55 | OK | OK | OK | OK | OK | DE-1600.044-1210-200-ORG-03 | IS-1900.E125-6840-200-ORG-003_3 FL.02de02 | NÃO HOUVE CADASTRO DAS JUNTAS ANTES DA COBERTURADA LINHA. | FALSE | N/A
P0044 - Escoamento | PIR - 81 | OK | OK | OK | OK | OK |  | IS-1600.044-1210-200-ORG-03 |  | FALSE | COBRANÇA
P0044- Escoamento | CSMC - 08 | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | FALSE | ESPECIAL
P0044- Escoamento | CSMC - 07 | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | FALSE | EM ESPERA
P0044- Escoamento | CSMC - 19 | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | FALSE | EM AVALIAÇÃO (LAIS)
P0044 - Escoamento | CSMC - 31 | OK | OK | OK | OK | OK |  | IS-1300.0044-1210-200-ORG-003_1 |  | FALSE | EM ANDAMENTO
P0044 - Escoamento | PIR - 255 | OK | OK | OK | N/A | OK |  | IS-1600.0044-1210-200-ORG-031_0 FL.02de02 | NÃO HOUVE CADASTRO DAS JUNTAS ANTES DA COBERTURADA LINHA. | FALSE
P0063 - Estocagem | PIR - 67 | FINALIZAR PERFIL | OK | OK/ IRENILDO | OK | J23/J24 |  | IS-1900.E125-6840-200-ORG-002_2FL.02DE02 | INICIAR REV 02 | FALSE
P0044 - Escoamento | FUR - 78 | INICIAR | OK | OK/ IRENILDO | OK | 02/09 | DE-1400.0044-1210-948-ORG-006 | IS-1400.0044-1210-200-ORG-006 |  | FALSE
P0044 - Escoamento | FUR - 43 | PERGUNTAR AO IRENILDO | N/A | IRENILDO | OK | N/A |  |  | FALTA ISO+DE | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR - 20 | PERGUNTAR AO IRENILDO |  | IRENILDO | OK | J20/J21/J22 | DE-1600.0044-1210-200-ORG-007 | IS-1600.0044-1210-200-ORG-007 | FALTA COTAS | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR - 256 | PERGUNTAR AO IRENILDO | N/A | IRENILDO | N/A | N/A | N/A | N/A | FALTA: ISO+ REL+DE | FALSE
P0044 - Escoamento | FUR - 104 |  | N/A |  | OK | J09/J10 |  |  | FALTA DE+ISO (AGUARDANDO POSIÇÃO CQ) | FALSE
P0044 - Escoamento | CSMC - 15 |  | OK |  | SEM |  |  | IS-1300.0044-1210-200-ORG-002_1 | (AGUARDANDO POSIÇÃO CQ) | FALSE
P0044 - Escoamento | SMC - 11 |  | OK |  | N/A |  |  | IS-1700.0044-1210-200-ORG-004 | NA PASTA DE AUTOMAÇÃO E EXCLUSÃO (AGUARDANDO POSIÇÃO CQ) | FALSE
P0044 - Escoamento | SMC - 38 | HOLD | , |  | N/A |  |  |  | NÃO FOI REALIZADO. HOUVE APENAS PROJETO DE ADEQUAÇÃO PELA OPEN. | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR - 228 | INICIAR PÂMELA | OK | MARCUS | OK | N/A | DE-1600.0044-1210-200-ORG-013_1 |  | GRUPO | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR - 65 | INICIAR PÂMELA | OK | MARCUS | OK | N/A | DE-1600.0044-1210-200-ORG-002_1 |  | PERGUNTAR A JANYNE | FALSE
| PIR - 98 | SOLICITAR (EBRIC) | [7 empty] | FALSE
| SMC - 21 | SOLICITAR (VIPETRO) | [7 empty] | FALSE
| SMC - 12 | SOLICITAR (VIPETRO) | [7 empty] | FALSE
| SMC - 30 | SOLICITAR (VIPETRO) | [7 empty] | FALSE
| SMC - 28 | SOLICITAR (VIPETRO) | [7 empty] | FALSE
| SMC - 16 | SOLICITAR (VIPETRO) | [7 empty] | FALSE
| CSMC - 14 | SOLICITAR (VIPETRO) | [7 empty] | FALSE
| PIR - 131 | ELÉTRICA/ NÃO SE APLICA | [7 empty] | FALSE
N/A | PIR - 53 |  | N/A |  | N;/A |  |  |  | OBRAS DOS SPOOLs CANCELADAS/APOIO AO M.I. | TRUE

## Planilha1
SMC
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC - 08 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-09\AS BUILT | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC - 07 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-07\AS BUILT | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC - 19 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-19\AS BUILT | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC - 31 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-31 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC - 15 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA AVALIAÇÃO\CSMC - 015 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022
P0044 - Escoamento | SMC | SMC - 11 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA EXCLUSÃO\SMC - 011 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022
P0051 - Adequação | SMC | SMC -49 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\SMC-049_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC - 09 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-09 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC-16 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-16 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0051 - Adequação | SMC | SMC-49 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\SMC-049_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0044 - Escoamento | SMC | SMC-06 / 21 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA AVALIAÇÃO\SMC - 021 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022
P0051 - Adequação | SMC | SMC-15 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\SMC-015_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | SMC | SMC-23 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\SMC-023_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | SMC | SMC-27 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\SMC-027_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | CSMC | CSMC-38 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\CSMC-038_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | CSMC | CSMC-34 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\CSMC-034_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024

## 2022
Controle de Pendência documental AS BUILT DUTO- 2022
[11 empty] | PROGRESSO | 63.16%
PROJETO | POÇO | AS BUILT - DUTOS | ISOMETRICO | TOPOGRAFIA E TOPOGRAFO | RELATÓRIO | JUNTAS | DESENHO | ISOMÉTRICO | OBS |  |  | LEGENDA DE CORES | 19
P0044 - Escoamento | PIR - 11 | OK | OK | OK | OK | OK |  | IS-1600.0044-1210-200-ORG-001 - FL-02 | NÃO HOUVE CADASTRO DAS JUNTAS ANTES DA COBERTURADA LINHA. | TRUE
P0051 - Adequação | PIR - 127 | OK | OK | OK | OK | OK |  | IS-1600.0051-1210-200-ORG-017_0 |  | TRUE |  | FINALIZADO
P0044 - Escoamento | PIR - 37 | OK | OK | OK | OK | OK |  | IS-1600.0044-1210-200-ORG-018 |  | TRUE |  | SOLICITAR CONTRATADA
P0063 - Estocagem | PIR - 55 | OK | OK | OK | OK | OK | DE-1600.044-1210-200-ORG-03 | IS-1900.E125-6840-200-ORG-003_3 FL.02de02 | NÃO HOUVE CADASTRO DAS JUNTAS ANTES DA COBERTURADA LINHA. | TRUE |  | N/A
P0044 - Escoamento | PIR - 81 | OK | OK | OK | OK | OK |  | IS-1600.044-1210-200-ORG-03 |  | TRUE |  | COBRANÇA
P0044- Escoamento | CSMC - 08 | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | TRUE |  | ESPECIAL
P0044- Escoamento | CSMC - 07 | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | TRUE |  | EM ESPERA
P0044- Escoamento | CSMC - 19 | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | TRUE |  | EM AVALIAÇÃO (LAIS)
P0044 - Escoamento | CSMC - 31 | OK | OK | OK | OK | OK |  | IS-1300.0044-1210-200-ORG-003_1 |  | TRUE |  | EM ANDAMENTO
P0044 - Escoamento | PIR - 255 | OK | OK | OK | N/A | OK |  | IS-1600.0044-1210-200-ORG-031_0 FL.02de02 | NÃO HOUVE CADASTRO DAS JUNTAS ANTES DA COBERTURADA LINHA. | TRUE
P0063 - Estocagem | PIR - 67 | FINALIZAR PERFIL | OK | OK/ IRENILDO | OK | J23/J24 |  | IS-1900.E125-6840-200-ORG-002_2FL.02DE02 | INICIAR REV 02 | TRUE
P0044 - Escoamento | FUR - 78 | INICIAR | OK | OK/ IRENILDO | OK | 02/09 | DE-1400.0044-1210-948-ORG-006 | IS-1400.0044-1210-200-ORG-006 |  | TRUE
P0044 - Escoamento | FUR - 43 | PERGUNTAR AO IRENILDO | N/A | IRENILDO | OK | N/A |  |  | FALTA ISO+DE | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR - 20 | PERGUNTAR AO IRENILDO |  | IRENILDO | OK | J20/J21/J22 | DE-1600.0044-1210-200-ORG-007 | IS-1600.0044-1210-200-ORG-007 | FALTA COTAS | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR - 256 | PERGUNTAR AO IRENILDO | N/A | IRENILDO | N/A | N/A | N/A | N/A | FALTA: ISO+ REL+DE | FALSE
P0044 - Escoamento | FUR - 104 |  | N/A |  | OK | J09/J10 |  |  | FALTA DE+ISO (AGUARDANDO POSIÇÃO CQ) | FALSE
P0044 - Escoamento | CSMC - 15 |  | OK |  | SEM |  |  | IS-1300.0044-1210-200-ORG-002_1 | (AGUARDANDO POSIÇÃO CQ) | FALSE
P0044 - Escoamento | SMC - 11 |  | OK |  | N/A |  |  | IS-1700.0044-1210-200-ORG-004 | NA PASTA DE AUTOMAÇÃO E EXCLUSÃO (AGUARDANDO POSIÇÃO CQ) | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR - 228 | INICIAR PÂMELA | OK | MARCUS | OK | N/A | DE-1600.0044-1210-200-ORG-013_1 |  | FALTA DOC MAPEAMENTO JUNTAS / ITERLIGAÇÃO | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR - 65 | INICIAR PÂMELA | OK | MARCUS | OK | N/A | DE-1600.0044-1210-200-ORG-002_1 |  | FALTA CAMINHAMENTO DUTO 3" | FALSE
PROGRESSO DAS ATIVIDADES

## PENDÊNCIAS RT
Controle de Pendência documental RTs
[10 empty] | PROGRESSO | 0%
PROJETO | POÇO | DESENHO | METRAGEM | MATERIAL | RESPONSÁVEL | CAMINHO | CAMINHO NA REDE LINK | ANO |  |  | LEGENDA DE CORES | 54
P0051 - Adequação | PIR - 127 | DE-1600.0051-1210-948-ORG-017_0 | D2=49,48 | AÇO | PÂMELA | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\PIR-127_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE |  | FINALIZADO (EDNALDO)
P0044 - Escoamento | PIR - 37 | DE-1600.0044-1210-948-ORG-018_0 | D2=49,61 | AÇO | PÂMELA | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-37 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE |  | EM ESPERA DE FINALIZAÇÃO (EDNALDO)
P0044 - Escoamento | PIR - 81 | DE-1600.0044-1210-948-ORG-003 | D2=425,18m | AÇO | MATHEUS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA EXCLUSÃO\PIR-081\AS BUILT | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 | FALSE |  | AS BUILT EM ANDAMENTO
P0063 - Estocagem | PIR - 67 | DE-1900.E125-6840-948-ORG-002 | D2= 19,32m | AÇO | MATHEUS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0063 - PAL - ESTOCAGEM SUBTERRÂNEA DE GÁS NATURAL\ISOMETRICOS E DESENHOS\PIR-67\AS BUILT | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0044 - Escoamento | FU - 78 | DE-1400.0044-1210-948-ORG-006 | D2= 18,14m, D3=16,5m | AÇO, AÇO | MATHEUS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA AVALIAÇÃO\FU - 078\AS BUILT | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0044 - Escoamento | FU - 43 | DE-1400.044-1210-200-ORG-04 |  |  |  | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA EXCLUSÃO\FU - 043 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR - 20 | DE-1600.0044-1210-200-ORG-007 |  |  |  | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA EXCLUSÃO\PIR-020 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR - 256 | N/A |  |  |  |  | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO |  | FALSE
P0044 - Escoamento | FU - 104 |  |  |  |  | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA EXCLUSÃO\FU - 104 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 | FALSE
P0044 - Escoamento | CSMC - 15 |  |  |  |  | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA AVALIAÇÃO\CSMC - 015 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 | FALSE
P0044 - Escoamento | SMC - 11 |  |  |  |  | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA EXCLUSÃO\SMC - 011 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR - 228 | DE-1600.0044-1210-200-ORG-013_1 |  |  |  | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA AVALIAÇÃO\PIR-228 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR - 65 | DE-1600.0044-1210-200-ORG-002_1 |  |  |  | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA AVALIAÇÃO\PIR-065 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0051 - Adequação | FU - 105 | DE-1400.0051-1210-948-ORG-002_0 | D3=3,55m,D2=4,06m,D2=4,02m | AÇO,AÇO,AÇO | MATHEUS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\FU-105_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0044 - Escoamento | FU - 165 | DE-1400.0044-1210-200-ORG-018_0 | D2=46,41 | AÇO | PÂMELA | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-165\AS BUILT | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0051 - Adequação | SMC-49 | DE-1700.0051-1210-948-ORG-001_0 | 1 JT | AÇO | PÂMELA | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\SMC-049_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR-80 | DE-1600.0044-1251-948-ORG-002 | D2=300m | AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-80 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0044 - Escoamento | CSMC - 09 | DE-1300.0044-1210-948-ORG-007_0 | D2=61,50m, D3=20,04m | AÇO,AÇO | AGOSTINI | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-09 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0044 - Escoamento | CSMC-16 | DE-1300.0044-1210-948-ORG-008 | D2=279,37m | AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-16 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0051 - Adequação | FU-75 |  |  |  |  | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\FU-075_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0044 - Escoamento | FU-50/SAT-50 |  |  |  |  | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\SAT-50 (Óleo) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0051 - Adequação | PIR-97 | DE-1600.0051-1210-948-ORG-004_0 | D2,D3 | AÇO,AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\PIR-097_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0044 - Escoamento | FTD-07 | DE-1400.0044-1251-948-ORG-015 | D2=371,49m | AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FTD-07 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0044 - Escoamento | FU-25 | DE-1400.0044-1251-948-ORG-004_0 | D2=349,10m | EPÓXI | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-25 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0051 - Adequação | PIR-123 | DE-1600.0051-1210-948-ORG-005 | D3 | AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\PIR-123 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR-21 | DE-1600.0044-1251-948-ORG-004_0 | D2 | EPÓXI | PÂMELA | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-21 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0044 - Escoamento | FU-93 | DE-1400.0044-1251-948-ORG-001_1 | D2=951,52m | EPÓXI | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-93 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0051 - Adequação | PIR-199/233 | DE-1600.0051-1210-948-ORG-002 | D2,D3 | AÇO,AÇO | JANYNE | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\PIR-233_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0051 - Adequação | PIR-231/154 | DE-1600.0051-1210-948-ORG-007_0 | D3 | AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\PIR-154_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0051 - Adequação | FU-154/105/160 | DE-1400.0051-1210-948-ORG-002_0 | D2=5,5m | AÇO | MATHEUS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\FU-105_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0044 - Escoamento | FU-154-EPÓXI | DE-1400.0044-1251-948-ORG-003 | D2=65,39m | EPÓXI | JANYNE | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-154 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR-182 | DE-1600.0044-1251-948-ORG-003_2 | D2=1094,40m | EPÓXI | JANYNE | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-182 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0051 - Adequação | FU-136 | DE-1400.0051-1210-948-ORG-004_0 | D2=07,54m | AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\FU-136 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR-153 | DE-1600.0044-1251-210-EBC-001_1 | D2=300m | EPÓXI | JANYNE | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-153 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0051 - Adequação | PIR-52 |  |  |  |  | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\PIR-052_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR-01 | DE-1600.0044-1210-948-ORG-026_1 | D2=37,83m | AÇO | AGOSTINI | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-01 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0051 - Adequação | PIR-271/194/157/242 | DE-1600.0051-1210-948-ORG-001_0 | D2=77,86m,D3=21,53m | AÇO, AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\PIR-157, 271_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0051 - Adequação | PIR-76 |  |  |  |  | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\PIR-076 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0051 - Adequação | PIR-277 |  |  |  |  | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\PIR-277_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR-203 | DE-1600.0044-1251-948-ORG-005_1 | D2=574,10m | EPÓXI | JANYNE | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-203 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0044 - Escoamento | PIR-122 | DE-1600.0044-1210-948-ORG-020_2 | D3=803,58m | AÇO | JANYNE | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-122 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
Intervenção | MOCÓ - 025 - ø3" | DE-1600.0044-1210-948-ORG-025 | D3=1277,51m, D3=56,29m, D3=14,62m | AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\MOCÓ (Em andamento) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
Intervenção | PREÁ - 028 - ø4" | DE-1600.0044-1210-948-ORG-028 | D3=62,91m, D3=30,35m, D4=1484,94m | AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PREÁ (Em andamento) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
Intervenção | SAT-163 / PIR 105 - ø6" e ø3"(Derivação) | DE-1600.0044-1210-948-ORG-029 | D6=2178,53m, D3= 220,94 | AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\MOCÓ (Em andamento)\SÁT. PIR-163 (Em andamento) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0044 - Escoamento | FU-44 | DE-1400.0044-1210-948-ORG-020 | D3=17,15m | AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-44 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | FALSE
P0044 - Escoamento | RR-02 | DE-1600.0044-1210-948-ORG-027 | 549,67m | AÇO | JANYNE | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\RR-02 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0051 - Adequação | PIR-123 | DE-1600.0051-1210-948-ORG-005 | N/A | AÇO | JANYNE | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\PIR-123 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | FU-20 | DE-1400.0051-1210-948-ORG-012 | D3=14,96m | AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\FU-20_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | FU-30 | DE-1400.0051-1210-948-ORG-011 | D3=21,73m | AÇO | JANYNE | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\FU-30_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | SMC-15 | DE-1700.0051-1210-948-ORG-004 | D3=11,96m | AÇO | JANYNE | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\SMC-015_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | SMC-23 | DE-1700.0051-1210-948-ORG-003 | D3=38,82m | AÇO | LAIS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\SMC-023_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | SMC-27 | DE-1700.0051-1210-948-ORG-006 | D3=600,38m | AÇO | JANYNE | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\SMC-027_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | FU-131 | DE-1400.0051-1210-948-ORG-010 | D3=30,27m | AÇO | MATHEUS | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\FU-131_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0044 - Escoamento | FU-07 | DE-1400.0044-1251-948-ORG-005 | D2=743,45m | EPÓXI | JANYNE | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-07 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0044 - Escoamento | PIR - 186(continuação PIR-182) | DE-1600.0044-1251-948-ORG-003 | D2=1094,40m, D2=152,90m | EPÓXI, EPÓXI | JANYNE | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-182 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
PROGRESSO DAS ATIVIDADES

## LISTA DE PROJETOS (hidden)
PROJETOS DE POÇOS | CADISTAS
P0044 - Escoamento | PÂMELA
P0051 - Adequação | LAIS
P0063 - Estocagem | MATHEUS
Intervenção | JANYNE
EDNALDO
AGOSTINI

## CAMINHOS_POÇOS
PROJETO | REGIÃO | POÇO | CAMINHO | CAMINHO NA REDE LINK | ANO | geopost
P0044 - Escoamento | PIR | PIR - 11 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA EXCLUSÃO\PIR-011 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 |  | LEGENDA DE CORES
P0051 - Adequação | PIR | PIR - 127 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\PIR-127_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | Adicionado ao Geopost | ESPERANDO TERCEIRIZADA
P0044 - Escoamento | PIR | PIR - 37 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-37 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | Adicionado ao Geopost | PROJETO ANTIGO
P0063 - Estocagem | PIR | PIR - 55 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0063 - PAL - ESTOCAGEM SUBTERRÂNEA DE GÁS NATURAL\ISOMETRICOS E DESENHOS\PIR-55 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0044 - Escoamento | PIR | PIR - 81 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA EXCLUSÃO\PIR-081\AS BUILT | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC - 08 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-09\AS BUILT | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC - 07 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-07\AS BUILT | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC - 19 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-19\AS BUILT | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC - 31 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-31 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | PIR | PIR - 255 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-255 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0063 - Estocagem | PIR | PIR - 67 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0063 - PAL - ESTOCAGEM SUBTERRÂNEA DE GÁS NATURAL\ISOMETRICOS E DESENHOS\PIR-67\AS BUILT | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | FU | FU - 78 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA AVALIAÇÃO\FU - 078\AS BUILT | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | FU | FU - 43 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA EXCLUSÃO\FU - 043 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022
P0044 - Escoamento | PIR | PIR - 20 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA EXCLUSÃO\PIR-020 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022
P0044 - Escoamento | PIR | PIR - 256 |  | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO
P0044 - Escoamento | FU | FU - 104 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA EXCLUSÃO\FU - 104 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC - 15 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA AVALIAÇÃO\CSMC - 015 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022
P0044 - Escoamento | SMC | SMC - 11 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA EXCLUSÃO\SMC - 011 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022
P0044 - Escoamento | PIR | PIR - 228 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA AVALIAÇÃO\PIR-228 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022
P0044 - Escoamento | PIR | PIR - 65 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA AVALIAÇÃO\PIR-065 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0051 - Adequação | FU | FU - 105 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\FU-105_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | FU | FU - 165 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FUADO\01- TUBULAÇÃO\FU-165 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | Parcialmente Adicionado
P0051 - Adequação | SMC | SMC -49 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\SMC-049_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | PIR | PIR -193/61 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-193 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0044 - Escoamento | PIR | PIR-48 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-48 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0044 - Escoamento | PIR | PIR-80 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-80 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC - 09 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-09 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0044 - Escoamento | CSMC | CSMC-16 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\02 - CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS\01- TUBULAÇÃO\CSMC-16 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0051 - Adequação | FU | FU-75 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\FU-075_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0044 - Escoamento | FU | FU-50/SAT-50 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\SAT-50 (Óleo) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | PIR | PIR-127 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\PIR-127_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0051 - Adequação | PIR | PIR-107 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\PIR-107_VIPETRO | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0051 - Adequação | SMC | SMC-49 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\SMC-049_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0051 - Adequação | PIR | PIR-97 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\PIR-097_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0044 - Escoamento | FTD | FTD-07 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FTD-07 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | FU | FU-14 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-14 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0044 - Escoamento | FU | FU-25 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-25 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0051 - Adequação | PIR | PIR-123 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\PIR-123 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0044 - Escoamento | PIR | PIR-21 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-21 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0044 - Escoamento | FU | FU-93 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-93 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | SMC | SMC-06 / 21 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\PARA AVALIAÇÃO\SMC - 021 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2022 | Adicionado ao Geopost
P0051 - Adequação | PIR | PIR-199/233 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\PIR-233_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0051 - Adequação | PIR | PIR-231/154 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\PIR-154_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0051 - Adequação | FU | FU-154/105/160 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\FU-105_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | FU | FU-154-EPÓXI | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-154 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | PIR | PIR-182 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-182 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0051 - Adequação | FU | FU-136 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\FU-136 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | PIR | PIR-153 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-153 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | PIR | PIR-52 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\PIR-052_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0044 - Escoamento | PIR | PIR-01 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-01 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | PIR | PIR-271/194/157/242 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\PIR-157, 271_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0051 - Adequação | PIR | PIR-76 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\PIR-076 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | PIR | PIR-277 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\PIR-277_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0044 - Escoamento | PIR | PIR-203 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-203 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0044 - Escoamento | PIR | PIR-122 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-122 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0044 - Escoamento | FU | FU-115 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-115 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
Intervenção | MOCÓ | MOCÓ - 025 - ø3" | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\MOCÓ (Em andamento) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
Intervenção | PREÁ | PREÁ - 028 - ø4" | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PREÁ (Em andamento) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
Intervenção | SAT | SAT-163 / PIR 105 - ø6" e ø3"(Derivação) | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\MOCÓ (Em andamento)\SÁT. PIR-163 (Em andamento) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0044 - Escoamento | FU | FU-44 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-44 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | RR | RR-02 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\RR-02 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0044 - Escoamento | PIR | PIR-123 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-123 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | FU | FU-20 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\FU-20_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0051 - Adequação | FU | FU-30 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\FU-30_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0051 - Adequação | SMC | SMC-15 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\SMC-015_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0051 - Adequação | SMC | SMC-23 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\SMC-023_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0051 - Adequação | SMC | SMC-27 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\SMC-027_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0051 - Adequação | FU | FU-131 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\ORIGEM\FU-131_ORIGEM | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0044 - Escoamento | FU | FU-07 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-07 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Adicionado ao Geopost
P0051 - Adequação | PIR | PIR-08 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\PIR-08_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | PIR | PIR-208 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\PIR-208_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | PIR | PIR-79 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\PIR-079_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | PIR | PIR-91 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\PIR-091_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | PIR | PIR-268 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\PIR-268_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | PIR | PIR-03 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\PIR-003 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | CSMC | CSMC-38 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\CSMC-038_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | CSMC | CSMC-34 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\CSMC-034_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
P0051 - Adequação | FU | FU-114 |  | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO
P0044 - Escoamento | FU | FU-165 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\03 - FURADO\01- TUBULAÇÃO\FU-165 | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024 | Parcialmente Adicionado
P0044 - Escoamento | PIR | PIR - 186(continuação PIR-182) | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0044 - PAL - ESCOAMENTO DE POÇOS\ALAGOAS\04 - PILAR\01-TUBULAÇÃO\PIR-182 (Água) | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2023
P0051 - Adequação | FU | FU-161 | M:\04 Construcao e Montagem\17 PROJETOS - CM\01 - PROJETOS\P0051 - PAL - ADEQUAÇÃO DE POÇOS\1. TUBULAÇÃO\00-POÇOS CONCLUÍDOS GREENDOCS\OPEN\FU-161_OPEN | PASSE O MOUSE P/ COPIAR CAMINHO | 2024
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ATUALIZAR O CAMINHO DA REDE AO FAZER O PROJETO NOVO